## Terminarz projektu
Terminarz projektu E-Photo
Wybierz okres do wyróżnienia po prawej stronie. Dalej znajduje się legenda opisująca wykres. |  |  |  |  | Wyróżniony okres: | 30 |  |  | Planowany czas trwania | [6 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [8 empty] | % wykonania | [5 empty] | Rzeczywiste (poza planem) | [9 empty] | % wykonania (poza planem)
DZIAŁANIE | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | PROCENT WYKONANIA | OKRESY
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Wstępna Prezentacja Projektu - PK MM JK | 3 | 3 | 4 | 3 | 100%
Utworzenie Karty Projektu - MM | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Przygotowanie środowiska progamistycznego - PK MM | 8 | 2 | 9 | 2 | 100%
Analiza technik przekształcania obrazów - PK MM JK | 10 | 1 | 11 | 2 | 100%
Implementacja modułu wczytującego obrazy - MM | 12 | 3 | 14 | 2 | 100%
Implementacja algorytmów przekształcania obrażów - PK | 12 | 3 | 15 | 3 | 100%
Stworzenie prototypu interfejsu użytkownika - JK | 15 | 3 | 17 | 2 | 100%
Implementacja modułu filtracji obrazu - MM | 16 | 2 | 17 | 2 | 100%
Implementacja modułu obróbki zdjęć - PK MM | 18 | 5 | 20 | 4 | 100%
1.Przycinanie - PK | 18 | 1 | 19 | 1 | 0%
2.Jasność - PK | 19 | 2 | 20 | 2 | 100%
3.Kontrast - MM | 20 | 3 | 22 | 2 | 100%
Testowanie modułów filtracji i obróbki - JK | 22 | 2 | 23 | 1 | 100%
Akceptacja modułów obróbki zdjęć - PK JK | 23 | 1 | 23 | 1 | 100%
Zaprojektowanie interfejsu użytkownika - JK | 17 | 7 | 20 | 7 | 100%
1. Dobór kolorystyki interfejsu - JK | 17 | 1 | 20 | 1 | 100%
2. Utworzenie grafik interfejsu - JK | 19 | 2 | 21 | 2 | 100%
3. Przystosowanie interfejsu do aplikacji desktopowej - PK JK | 21 | 3 | 23 | 3 | 100%
4. Testowanie i akceptacja interfejsu - JK | 24 | 1 | 26 | 1 | 100%
Integracja warstwy logicznej i interfejsu - PK MM JK | 24 | 3 | 26 | 2 | 100%
Przygotowanie wersji testowej - PK MM | 26 | 1 | 27 | 1 | 100%
Testowanie aplikacji - JK | 26 | 1 | 28 | 1 | 100%
Poprawki projektu - PK MM JK | 27 | 1 | 28 | 1 | 50%
Ostateczne testowanie projektu - JK | 28 | 1 | 29 | 1 | 100%
Prezentacja projektu - PK MM JK | 29 | 2 | 30 | 1 | 100%
Prowadzenie Dokumentacji Projektu - PK MM JK | 4 | 26 | 4 | 27 | 95%
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 0 | 28 | 0 | 0 | 0%