## KartaProjektu
Karta projektu | 3/020210
Tytuł projektu | E-PHOTO
Kierownik projektu | Patryk Koszlaga
Zespół projektowy | Patryk Koszlaga - leader/programista - specjalista ds. zarządzania zespołem - Podział prac i roli w projekcie, oprogramowanie aplikacji Mateusz Mariasik - programista/tester - specjalista ds. oprogramowania - oprogramowanie aplikacji, oraz szeroko pojęte testy aplikacji Jakub Kozubek - grafik/UX - specjalista ds. wizualno/praktycznych - Tworzenie grafik, ikonek, UX/UI
Kluczowi interesariusze | Interesariusze wewnętrzni Pozytywni Zespół projektowy (programiści, designerzy, testerzy) – tworzą aplikację, wprowadzają ulepszenia, dbają o jakość. Product Owner / Kierownik projektu – koordynuje działania, pilnuje terminów i celów. Dział marketingu / PR – promuje produkt, buduje świadomość marki. Dział wsparcia technicznego – odpowiada za kontakt z użytkownikami po premierze. Negatywni Członkowie zespołu oporni na zmiany – mogą spowalniać proces wdrażania nowych technologii lub metod pracy. Kadra zarządzająca z innymi priorytetami – może ograniczyć budżet lub zmienić kierunek projektu. Niezaangażowani testerzy – ryzyko pominięcia błędów w aplikacji. Interesariusze zewnętrzni Pozytywni Użytkownicy końcowi (amatorzy fotografii, graficy, influencerzy) – korzystają z aplikacji, dają opinie i rekomendacje. Platformy dystrybucji (Google Play, App Store, Microsoft Store) – umożliwiają dostęp do szerokiej grupy odbiorców. Partnerzy technologiczni (np. dostawcy API do filtrów, chmury, płatności) – wspierają rozwój funkcjonalności. Media branżowe / recenzenci – mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek aplikacji. Negatywni Konkurencja (np. Canva, Snapseed, Pixlr) – może przejąć użytkowników i ograniczyć widoczność aplikacji. Użytkownicy niezadowoleni z działania aplikacji – negatywne opinie i recenzje. Organy regulacyjne / instytucje prawne – mogą nałożyć ograniczenia (np. RODO, licencje na obrazy).
Cele projektu | S - Opracowanie i wdrożenie intuicyjnej aplikacji do prostej edycji zdjęć, umożliwiającej użytkownikom podstawową obróbkę fotografii (filtry, jasność, kontrast, przycinanie) M - Realizacja aplikacji w pełni gotowej do wdrożenia przed końcem projektu A - Cel jest akceptowany przez zespół projektowy i możliwy do realizacji w oparciu o posiadane zasoby oraz umiejętności R - Projekt jest wykonalny przy dostępnych technologiach (Python, Github, Notion, Pycharm) oraz czasie przewidzianym na jego realizację T - Ukończenie projektu (od fazy koncepcji do publikacji) w ciągu 4 miesięcy(do 15.02.2026), z etapami testów i wdrożenia
Opis projektu | Projekt dotyczy opracowania i implementacji intuicyjnej aplikacji do prostej edycji zdjęć, umożliwiającej użytkownikom poprawę jakości zdjęć(wyostrzanie obrazu) oraz podstawową obróbkę (przycinanie, filtry, korekcja jasności, kontrastu). Aplikacja będzie skierowana do użytkowników nieposiadających zaawansowanej wiedzy graficznej, którzy chcą szybko poprawić swoje zdjęcia bez konieczności korzystania z profesjonalnych narzędzi. Projekt nie obejmuje tworzenia zaawansowanych funkcji edycji zdjęć (np. AI). Koncepcja rozwiązania zakłada przejrzysty interfejs, dostępność na urządzeniach desktopowych niezależnie od systemu operacyjnego oraz szybkie działanie bez konieczności logowania. Główną korzyścią dla użytkowników będzie oszczędność czasu i łatwość obsługi – kilka kliknięć wystarczy, by poprawić wygląd zdjęcia. Potrzeby klienta użytkownicy oczekują prostych i darmowych narzędzi do edycji zdjęć, które nie wymagają dużej mocy obliczeniowej ani specjalistycznej wiedzy. Ryzyka projektu pozytywne – możliwość rozwoju aplikacji o dodatkowe funkcje po sukcesie wersji podstawowej (prawdopodobieństwo: średnie), negatywne – ryzyko niskiego zainteresowania wśród użytkowników lub trudności z publikacją w sklepach aplikacji (prawdopodobieństwo: średnie). Kamienie milowe projektu - analiza potrzeb i określenie wymagań funkcjonalnych - opracowanie koncepcji interfejsu UX UI - implementacja podstawowych funkcji do edycji zdjęć -testy wewnętrzne - wersja testowa - ostateczne testy - publikacja aplikacji - promocja Kryteria sukcesu: • Aplikacja działa stabilnie i bez błędów na docelowej platformie, • Co najmniej 1000 pobrań w ciągu pierwszych 6 miesięcy, • Pozytywne opinie użytkowników (średnia ocena ≥ 4.0). Zakres projektu Projekt obejmuje zaprojektowanie i oprogramowanie aplikacji, utworzenie odpowiednich grafik, testy produktu końcowego oraz dokumentację. Natomiast nie będzie implementowania wersja premium, ani inna forma monetyzacji produktu.
Data rozpoczęcia | 24.10.2025
Data zakończenia | 15.02.2025